## 38 проектов
Информация об инвестиционных и инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках Государственной инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год по АО "Узбекистон темир йуллари" (ПП-4067 от 19 декабря 2018 г.), на 25.02.2019г
№ | Наименование заказчиков и проектов | Сроки реализации | Мощность | Освоено с начала реализации проекта на 01.01.2018г. | Общая стоим. (кап. влож.) | Прогноз освоения на 2018 год | Задание НЗ-1 на 2018 год | Остаток на 01.01.2019г | Прогноз освоения на 2019 год
Входящие проекты в инвест программу 2019 года
| ВСЕГО по АО "Узбекистон темир йуллари" |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| собственные средства |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| госбюджет |  |  |  | 590.4 | 48.45 | 48.45 | 272.57 | 65.69
| средства ФРР Уз |  |  |  | 621.11 | 81.43 | 68.51 | 276.59 | 107.67
| иностранные инвестиции и кредиты под г/п |  |  |  | 859.28 | 112.7 | 94.76 | 315.91 | 72.9
| прямые инвестиции |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 79.73 | 25 | 35 | 59.9 | 30
| в т.ч. Всего по ПП-3507 (прил.№2,8,9), из них: |  |  |  | #REF! |  |  | 1055.71 | 280.25
| по ПП-3507 (прил. №8,9) 13 проектов по сетевым гр. |  |  |  | #REF! |  |  | 1044.3 | 279.29
| собственные средства |  |  |  | #REF! |  |  | 165.67 | 26.4
| госбюджет |  |  |  | 763.66 |  |  | 256.23 | 62.32
| средства ФРР Уз |  |  |  | #REF! |  |  | 246.59 | 87.67
| иностранные инвестиции и кредиты под г/п |  |  |  | 297.17 |  |  | 315.91 | 72.9
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 75 |  |  | 59.9 | 30
| Всего по АО "Узбекистон темир йуллари" в том числе: |  |  |  | 3796.81 | #REF! | #REF! | 1515.92 | 512.19
| собственные средства |  |  |  | 1463.29 | #REF! | #REF! | 434.41 | 187.61
| госбюджет |  |  |  | 590.4 | 47.92 | 52.89 | 275.89 | 69.01
| средства ФРР Уз |  |  |  | 621.11 | 56.1 | 51.1 | 276.59 | 107.67
| иностранные инвестиции и кредиты под г/п |  |  |  | 859.28 | 112.7 | 94.76 | 315.91 | 72.9
| прямые инвестиции |  |  |  | 183 | 7 | #REF! | 153.22 | 45
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 79.73 | 25 | 35 | 59.9 | 30
1 | Строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена | 2017-2019 гг. | 145,1 км | 17.74 | 103.82 | 38.13 | 38.13 | 47.78 | 32.57
| государственный бюджет |  |  | 17.74 | 51.02 | 12.13 | 12.13 | 33.28 | 18.07
| средства ФРР Уз |  |  |  | 52.8 | 26 | 26 | 14.5 | 14.5
2 | Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена в т.ч.: | 2017-2020 гг. | 33,78 км | #REF! | 82.66 | 28.86 | 28.86 | 48.91 | 9.19
| государственный бюджет |  |  |  | 47.56 | 13.76 | 13.76 | 42.82 | 6.02
| ФРРУ |  |  | 3 | 35.1 | 15.1 | 15.1 | 6.09 | 3.17
3 | Электрификация железнодорожной линии Карши-Китаб с организацией скоростного движения пассажирских поездов (ПП-3121 от 10.07.2017 г.) | 2017-2021 гг. | 124 км | 1.41 | 52.21 | 35.16 | 36.44
| государственный бюджет |  |  |  | 6.17 | 3.64 | 3.64
| собственные средства |  |  | 1.41 | 27.12 | 12.6 | 21.8
| ФРРУ |  |  |  | 18.92 | 18.92 | 11
4 | Строительство железнодорожной линии Ургенч-Хива | 2017-2018 гг. | СЦБ и связь | 164.1 | 36.99 | 10.87 | 23.37
| государственный бюджет |  |  | 7.1 | 7.1 | 2.42 | 2.42
| собственные средства |  |  | 157 | 14.09 | 2.04 | 14.54
| ФРРУ |  |  |  | 15.8 | 6.41 | 6.41
3 | Электрификация железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан | 2017-2021гг. | 124,14 км | #REF! | 160.14 | 35.8 | 40.56 | 94.72 | 41
| собственные средства |  |  | 368.27 | 80.14 | 7.8 | 8.8 | 45.82 | 12
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан |  |  | 350 | 80 | 28 | 31.76 | 48.9 | 29
4 | Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкент | 2017-2021 гг. | 71.2 | 13.35 | 422.23 | 9.7 | 9.7 | 380.63 | 98.23
| государственный бюджет |  |  | 13.35 | 221.73 | 9.7 | 9.7 | 180.13 | 38.23
| ФРРУ |  |  |  | 140 |  |  | 140 | 50
| иностранные кредиты под гарантию |  |  |  | 60.5 |  |  | 60.5 | 10
5 | Строительство парка "Навруз" в г. Ташкент | 2017-2019 гг. | 2 станции, 2,7 км | #REF! | 21.8 | 15 | 15 | 6 | 6
| собственные средства |  |  | 8.8 | 14.8 | 8 | 8 | 6 | 6
| прямые иностранные инвестиции |  |  |  | 7 | 7 | 7
6 | Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап с электрификация участка "Пап-Коканд-Андижан" | 2013-2019гг | 6 станции, 7,1 км | 22.18 | 1461.14 | 57 | 29.01 | 124.2 | 9.8
| государственный бюджет |  |  |  | 200.25 | 0.71 | 0.71
| собственные средства |  |  | 8.2 | 473.4 | 3.59 | 5.3 | 86.17 | 7.8
| иностранные кредиты по гарантию(МБРР) |  |  |  | 160 | 52.7 | 23 | 38.03 | 2
| иностранные кредиты по гарантию(Эксимбанк КНР) |  |  | 13.98 | 350
| ФРРУ |  |  |  | 242.49
7 | Модернизация железнодорожного участка Андижан-Савай-Ханабад с организацией пригородного движения поездов | 2017-2019 гг. |  |  | 18.02 | 1.72 | 1.72 | 16.64 | 12.51
| собственные средства |  |  |  | 11.85 | 0.48 | 0.48 | 11.71 | 10.1
| государственный бюджет |  |  |  | 6.17 | 1.24 | 1.24 | 4.93 | 2.41
8 | Модернизация АО «Шаргунькумир» с доведением проектной мощности до 900 тысячи тонн каменного угля в год | 2017-2020 гг. | добыча каменного угля до 900 тысяч тонн | 4.73 | 105.51 | 33.02 | 41.02 | 59.46 | 31.5
| собственные средства |  |  |  | 11 | 1.02 | 1.02 | 9.98 | 4.6
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан |  |  |  | 89.78 | 32 | 40 | 49.48 | 26.9
| кредиты коммерческих банков |  |  | 4.73 | 4.73
9 | Строительство шахты "Ангренская" | 2017-2021 гг. | Замена изношенного оборудования |  | 165 | 6.3 | 11.3 | 163.7 | 7
| собственные средства |  |  |  | 25 | 1.3 | 1.3 | 23.7 | 2
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан |  |  |  | 119 |  |  | 119 | 5
| ФРРУ |  |  |  | 21 | 5 | 10 | 21
10 | Реабилитация железнодорожных путей | 2015-2019 гг. | 960 км | 183.37 | 270.2 | #REF! | #REF! | 86.83 | 36.24
11 | Восстановление локомотивов | 2015-2019 гг. | восстановление 164 ед. | 55.79 | 66.1 | #REF! | #REF! | 10.31 | 10.31
12 | Восстановление с продлением срока службы, модернизация и переоборудование грузовых вагонов | 2015-2019 гг. | восстановление 7281 ед. грузовых вагонов | 61.86 | 78.1 | #REF! | #REF! | 16.24 | 10.38
13 | Строительство грузовых вагонов | 2015-2019 гг. | 4350 грузовых вагонов | 229.73 | 353.2 | #REF! | #REF! | 123.47 | 74
14 | Обновление состава пассажирских вагонов | 2015-2019 гг. | 82 ед. пассажирских вагонов | 39.53 | 43.8 | #REF! | #REF! | 4.27 | 4.27
15 | Приобретение оборудования и технологий для подразделений компании | 2015-2019 гг. | обновление технических средств | 22.59 | 30.7 | #REF! | #REF! | 8.11 | 8.11
16 | Освоение Байсунского месторождения каменного угля с добычей до 50,0 тыс. тонн угля в год | 2018-2019 гг. |  |  | 5 |  |  | 1.8 | 1.8
17 | Строительство многопрофильной клиники в г.Ташкент | 2017-2020 гг. |  |  | 150 |  | #REF! | 134.94 | 30
18 | Организация производства высококачественной спиртной продукции | 2017-2020 гг. |  |  | 26 |  | 5.7 | 18.28 | 15
19 | Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап) | 2017-2021 гг. | Закупка железнодорожной техники и комплектующих изделий |  | 140 | 25 | 35 | 124.9 | 50
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 75 | 25 | 35 | 59.9 | 30
| кредиты ФРР |  |  |  | 65 |  |  | 65 | 20
20 | Приобретение подвижного состава для Ташкентского метрополитена | 2018-2020 гг. |  |  | 30 | 10 |  | 30 | 20
| кредиты ФРР |  |  |  | 30 | 10 |  | 30 | 20
21 | Модернизация вагонов метро с продлением их срока службы на 15 лет (ПКМ №24 от 03.02.2016г.) | 2016-2019 гг. | модернизация 96 вагонов | 38.99 | 50.4 | 4.85 | 4.85 | 11.41 | 0.96
| бюджетные средства |  |  | 38.99 | 50.4 | 4.85 | 4.85 | 11.41 | 0.96
22 | Электрификация железнодорожной линии Карши-Китаб с организацией скоростного движения пассажирских поездов | 2017-2019 гг. |  |  | 41.41 | 8.53 | 55.41 | 2.41 | 2.41
| собственные средства |  |  |  | 16.32 |  |  | 16.32 | 0.5
| ФРРУ |  |  |  | 18.92
| бюджетные средства |  |  |  | 6.17 | 5.53 | 10.5 | 2.41 | 2.41
23 | Строительство железнодорожной линии Ургенч-Хива (ПП-2927 от 25.04.2017 г.) | 2017-2019 гг. |  |  | 36.99 | 7.5 | 10 | 0.91 | 0.91
| собственные средства |  |  |  | 14.09 |  |  | 14.09 | 0.5
| ФРРУ |  |  |  | 15.8
| бюджетные средства |  |  |  | 7.1 |  |  | 0.91 | 0.91

## Лист1
Строительство заводов по производству угольных брикетов в Сырдарьинской и Бухарской областях Республики (собственные средства)
Строительство подъездного железнодорожного пути к пути АО "Ташкентский металлургический завод" (собственные средства)
Электрификация железнодорожной линии Мароканд-Навои
собственные средства
бюджетные средства
Строительство двухпутной электрификационной железнодорожной линии Янгиер-Джизак
Организация производства сложных металлоконструкции и железобетонных изделий на базе УП "Янгиер темир бетон конструкциялар заводи" для строительства и реконструкция мостов и дорожных развязок
Строительство ж.д. вокзала на ст. Денау и ст. Сариасия
Строительство цементного завода в Пахтачинском районе Самаркандской области
Строительство второго пути электрифицированной ж.д. линии Навои-Бухара
Строительства пункта пропуска Ок-куприк
Реконструкция ст. Чирчик